# 附件2

工作进度安排表

| 场景类别 | 场景名称 | 2021年6月 |  | 2021年12月 | 2022年6月 | 2022年12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点场景 | 精准预约 | 试点完成 （11家市级医院、 4个区卫生健康委） |  | 全覆盖 | / | / |
|  | 智能预问诊 | 11家市级医院 试点完成 | 4个区卫生健康委 试点完成 | 全覆盖 | / | / |
|  | 互联互通互认 | 试点完成 |  | 全覆盖 | / | / |
|  | 医疗付费 “一件事” | 试点完成 |  | 全覆盖 | / | / |
|  | 电子病历卡、电子出院小结 | 试点完成 出院小结推送 | 试点完成医保单页打印及电子病历卡查询 | 全覆盖 | / | / |
|  | 线上申请核酸检测及疫苗接种 | 试点完成 |  | 全覆盖 | / | / |
|  | 智慧急救 | 试点完成 （4家市级医院、 2个区卫生健康委） | 试点完成 (15家试点单位) | 提供急诊服务的市级及区三级医院全覆盖 | / | / |
| 创新亮点 | 数字健康 城区 | 复旦大学附属中山医院和青浦区卫生健康委试点完成 |  | 上海交通大学医学院附属瑞金医院和嘉定区卫生健康委试点完成 | / | / |
|  | 未来医院 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院、上海交通大学医学院附属仁济医院、上海市第一人民医院、上海交通大学医学院附属新华医院、复旦大学附属中山医院推优单位，提交方案 | 入围医院申请立项 | 入围医院试点启动 | 入围医院 完成中期 | 入围医院 试点完成 |